## Sheet1
制表姓名 | 制表日期 | 版本
徐思雨 | 2015-04-08 |  | V0.1
Sprint Backlog
| 时间（天） | 10 | [6 empty] | 起始时间 | 2015-04-01
| 时间（小时） | 44.8 | [6 empty] | 结束时间 | 2015-04-10
| 用时 | 360
|  |  |  | 剩余时间 |  |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
任务序号 | 故事 |  |  | 完成状态 | 参与人员1 | 参与人员2
[7 empty] | 328 | 301 | 238 | 216 | 168 | 112 | 101 | 36 | 14
游戏调研
1 |  | 确认画面风格
2 |  | 玩家定位 |  | Complete | 王洛威 | 许宏发 | 40 | 37 | 32 | 16 | 16 | 8 | 0.5
3 |  | 背景设定 |  | In Progress | 肖翔 | 王洛威 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1
4 |  | 算法设计（逻辑） |  | Complete | 王洛威 | AM | 24 | 20
5 |  | 特效设计 |  | Not Started
6 |  | UI设计 |  | Complete | 许宏发 | 肖翔 | 32 | 27 | 23 | 8
7 |  | UI测试 |  | Complete | 王洛威 | 吴建飞 |  |  |  | 32 | 24 | 8
8 |  | 概要设计 |  | In Progress | 杨曦铭 | 曹迪嘉 | [6 empty] | 8 | 6 | 4
9 |  | 故事梗概 |  | In Progress | 徐思雨 | 曹迪嘉 | [6 empty] | 8 | 8 | 2
10 |  | 背景整合 |  | Complete | 吴建飞 |  | 8 | 5 | 8
开发前期准备
11 |  | 个人信息管理 |  | Complete | 杨曦铭 | 徐思雨 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
12 |  | 数据库设计 |  | Complete | 曹迪嘉 | 杨曦铭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 |  | 角色管理 |  | Complete | 吴建飞 | 曹迪嘉 | 36 | 36 | 32 | 24 | 16 | 12 | 6
14 |  | 整合&测试 |  | Complete | 曹迪嘉 | 吴建飞 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
15
16
17 | [5 empty] | Individual Hours
[6 empty] | 曹迪嘉 | 40 | 32 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 许宏发 | 348 | 321 | 258 | 236 | 188 | 132 | 121 | 40
[6 empty] | 王洛威 | 352 | 321 | 238 | 216 | 168 | 112 | 101 | 36
[6 empty] | 徐思雨 | 32 | 27 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
[6 empty] | 吴建飞 | 24 | 20 | 0 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 杨曦铭 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
[6 empty] | 肖翔 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4