## Sheet1
制表姓名 | 制表日期 | 版本
消息翔 | 5.3 | V01
development sprint 2
| 时间（天） | 14 | [6 empty] | 起始时间 | 2015-05-14
| 时间（小时） | 70 | [6 empty] | 结束时间 | 2015-05-30
|  |  |  | 剩余时间 |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 故事 | Task
|  |  | 说明（人物控制，技能释放，技能特效） | 完成状态 | 参与人员1 | 参与人员2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 4
| 击杀怪物 | 怪物出现位置Random
怪物攻击
怪物被攻击
怪物死亡
怪物行走
怪物血量
怪物防御
| 关卡设计 | hero动作setting | 设置fps，出招，收招，format 字符串，行走速度
|  | 设计数据结构 | 怪物plist 纹理 特效 该场景音效 该场景的特效 hero的setting文件
转换类编写
场景管理类
|  | saving 类 | 保存hero的信息，已过的关卡
bgm
音效
剧情文件，文字设定
mini地图显示
| sprint 1 release plan： |  | 简单AI
主角及怪物动作设定完成，包括击飞，浮空，
动作特效，包括飘字，血条，出血状态
音效完成，背景音乐
解耦资源及代码逻辑，产生可配置的文件

## Sheet2
制表人 | 制表日期 | 版本
许宏发 | 2015-04-29 | V0.4
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
剩余工作量 | 70 | 63 | 57 | 53 | 48 | 43 | 41 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 6 | 4 | 0
预期 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0