## Sheet1
制表姓名 | 制表日期 | 版本
肖翔 | 5.13 | V04
development sprint 2
| 时间（天） | 14 | [6 empty] | 起始时间 | 2015-05-14
| 时间（小时） | 70 | [6 empty] | 结束时间 | 2015-05-30
|  |  |  | 剩余时间 |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 故事 | Task
|  |  | 说明（人物控制，技能释放，技能特效） | 完成状态 | 参与人员1 | 参与人员2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
| 击杀怪物 | 怪物出现位置Random |  | Complete | 王洛威 | 许宏发 | 1 | 1 | 1
|  | 怪物攻击 |  | Complete | 王洛威 | 吴建飞 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 怪物被攻击 |  | Complete | 王洛威 | 肖翔 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 怪物死亡 |  | Complete | 王洛威 | 杨曦铭 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 怪物行走 |  | Complete | 王洛威 | 覃邵健 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 怪物血量 |  | Complete | 王洛威 | 徐思雨 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 怪物防御 |  | Complete | 王洛威 | 曹迪佳 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
| 关卡设计 | hero动作setting | 设置fps，出招，收招，format 字符串，行走速度 | In Progress | 王洛威
|  | 设计数据结构 | 怪物plist 纹理 特效 该场景音效 该场景的特效 hero的setting文件 | Not Started
|  | 转换类编写 |  | Not Started
|  | 场景管理类 |  | Not Started
|  | saving 类 | 保存hero的信息，已过的关卡 | Not Started
|  | bgm |  | Not Started
|  | 音效 |  | Not Started
|  | 剧情文件，文字设定 |  | Not Started
|  | mini地图显示 |  | Not Started
| sprint 2 release plan： |  | 简单AI
主角及怪物动作设定完成，包括击飞，浮空，
动作特效，包括飘字，血条，出血状态
音效完成，背景音乐