## Sheet1
制表姓名 | 制表日期 | 版本
肖翔 | 6.1 | V01
development sprint 3
| 时间（天） | 20 | [6 empty] | 起始时间 | 2015-06-01
| 时间（小时） | 112 | [6 empty] | 结束时间 | 2015-06-20
|  |  |  | 剩余时间 |  |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 故事 | Task
|  |  | 说明 | 完成状态 | 参与人员1 | 参与人员2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
| 通过关卡 | hero动作setting | 设置fps，出招，收招，format 字符串，行走速度 | In Progress | 王洛威 | 肖翔
|  | 设计数据结构 | 怪物plist 纹理 特效 该场景音效 该场景的特效 hero的setting文件 | In Progress | 王洛威 | 吴建飞
|  | 场景管理类 | 管理场景saving类，决定何时切换 | In Progress | 杨曦铭
| 进入下一关 | 转换类编写 | 将saving类信息写入文件 | In Progress | 王洛威
|  | saving 类 | 保存hero的信息，已过的关卡 | In Progress | 王洛威
| 剧情 | 剧情文件，文字设定 | 使用漫画式剧情，类漫威 | In Progress | 覃紹健 | 许宏发
| 音效及BGM | bgm | 参考血雨：蜃楼 | In Progress | 曹迪嘉 | 徐思雨
|  | 音效 | 参考血雨：蜃楼 | In Progress | 曹迪嘉 | 徐思雨
sprint 3 release plan：
音效完成，背景音乐
解耦资源及代码逻辑，产生可配置的文件