## Sheet1
制表人 | 制表日期 | 版本
王洛威 | 2015-04-09 | V0.1
故事编号 | 故事名称 | 描述 | 优先级 | 初始估算 | 状态 | 注释 | sprint
1 | 用户注册 | 作为一个用户，我可以注册账号来玩这个游戏 | 低 | 6 | 待办 | 单机游戏，账号次要
2 | 用户登录 | 作为一个用户，我可以通过已经注册的账号来进入游戏 | 低 | 6 | 待办 | 单机游戏，账号次要
3 | 人物选择 | 作为一个用户，我可以选择自己喜欢的人物来玩这个游戏 | 中等 | 9 | 待办 | 初期只有一个人物可选
4 | 释放技能 | 作为一个用户，我可以控制自己的人物来释放技能 | 高 | 20 | 进行中 | 技能数随开发增加
5 | 击杀怪物 | 作为一个用户，我可以控制自己的人物来击杀怪物 | 高 | 25 | 待办
6 | 人物控制 | 作为一个用户，我可以完全控制我所选择的人物 | 高 | 20 | 待办
7 | 通过关卡 | 作为一个用户，我可以通过击杀完所以怪物来通过关卡 | 中等 | 12 | 待办
8 | 进入下一关 | 作为一个用户，我可以在通过上一关以后来选择进入下一关 | 中等 | 12 | 待办
9 | 剧情 | 作为一个用户，我可以在玩游戏中体会游戏的剧情 | 中等 | 20 | 进行中 | 剧情以图片文字形式体现
10 | 游戏风格 | 设计者需要把游戏风格设定好，能让用户体会到游戏的不同之处 | 高 | 12 | 已完成 | 水墨风格
11 | 怪物设计 | 设计者需要把怪物设计好，满足用户的闯关体验 | 高 | 36 | 进行中 | 怪物随关卡改变