## Sheet1
制表人 | 制表日期 | 版本
王洛威 | 2015-04-23 | V0.3
故事编号 | 故事名称 | 描述 | 优先级 | 初始估算 | 状态 | 注释 | sprint
1 | 用户注册 | 作为一个用户，我可以注册账号来玩这个游戏 | 低 | 6 | 待办 | 单机游戏，账号次要
2 | 用户登录 | 作为一个用户，我可以通过已经注册的账号来进入游戏 | 低 | 6 | 待办 | 单机游戏，账号次要
3 | 人物选择 | 作为一个用户，我可以选择自己喜欢的人物来玩这个游戏 | 中等 | 9 | 待办 | 初期只有一个人物可选
4 | 角色控制 | 作为一个用户，我可以控制角色左右行走，跑动，停止 | 高 | 5 | 进行 |  | 1
6 | 角色技能 | 作为一个用户，我可以控制角色释放技能 | 高 | 4 | 进行 |  | 1 | 红色为当前sprint
7 | 角色动作音效 | 作为一个人物角色，每个动作应该有个音效 | 中等 |  |  |  | 1
8 | 地图背景音乐 | 作为一个人物角色，进入一个地图背景音乐播放 | 中等 |  |  |  | 1
9 | 击杀怪物 | 作为一个用户，我可以控制自己的人物来击杀怪物，怪物智力较高，可以躲避攻击 | 高 | 25 | 待办
10 | 通过关卡 | 作为一个用户，我可以通过击杀完所以怪物来通过关卡，触发剧情 | 中等 | 12 | 待办
11 | 进入下一关 | 作为一个用户，我可以在通过上一关以后来选择进入下一关，亦可以选择完成之前的任意 | 中等 | 12 | 待办
12 | 剧情 | 作为一个用户，我可以在玩游戏中体会游戏的剧情，我可以主导剧情的发展，剧情结局或者分支较多 | 中等 | 20 | 进行中 | 剧情以图片文字形式体现
13 | 游戏风格 | 设计者需要把游戏风格设定好，能让用户体会到游戏的不同之处 | 高 | 12 | 已完成 | 水墨风格
14 | 怪物设计 | 设计者需要把怪物设计好，满足用户的闯关体验 | 高 | 36 | 进行中 | 怪物随关卡改变